## Shared_Parameters
Shared Parameter Name | Shared Parameter Group | Parameter Type | Parameter Group | Instance
4D_Task_ID | 4D MODELLING | Text | Identity Data | TRUE
Construction_Zone | 4D MODELLING | Text | Identity Data | TRUE
Classification_Uniclass_Description | 4D MODELLING | Text | Identity Data | TRUE
Classification_Uniclass_No | 4D MODELLING | Text | Identity Data | TRUE

## Zone_Seq
Construction Zones | Sequencing Order
Construction Zone A | 01
Construction Zone B | 02

## Generated_Schedule
Sequence ID | Name | Uniclass | Number of Items | m^3 | m^2 | Duration | ID | Predecessor ID
010201 | Concrete piles | Pr_20_85_62_18 | 46 | 131.43887999999959 | 109.53239999999965 | 13.143887999999958 | 1 | 0
010206 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 318.31168651083175 | 1061.0389550361056 | 53.05194775180528 | 2 | 1
010207 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 35 | 19.48259870413954 |  | 1.75 | 3 | 2
010209 | Walls | EF_25_10 | 3 | 22.538711996689027 | 75.12903998896343 | 1.1269355998344515 | 4 | 3
010303 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 50 | 55.41332299455978 |  | 5 | 5 | 4
010306 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 298.45283307878026 | 994.8427769292674 | 49.74213884646337 | 6 | 5
010307 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 35 | 19.48259870412632 |  | 1.75 | 7 | 6
010309 | Walls | EF_25_10 | 3 | 22.53871199667496 | 75.12903998891655 | 1.126935599833748 | 8 | 7
010403 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 62 | 67.07096416121892 |  | 6.2 | 9 | 8
010406 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 296.938868202248 | 989.7962273408265 | 49.48981136704133 | 10 | 9
010407 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 34 | 20.547930010203384 |  | 1.7 | 11 | 10
010409 | Walls | EF_25_10 | 3 | 22.53871199668217 | 75.12903998894058 | 1.1269355998341086 | 12 | 11
010503 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 61 | 105.40937990162008 |  | 6.1 | 13 | 12
010510 | Flat roofs | EF_30_10_30 | 1 | 407.027582014442 | 1017.5689550361049 | 50.87844775180524 | 14 | 13
020201 | Concrete piles | Pr_20_85_62_18 | 32 | 94.36799999999931 | 78.63999999999945 | 9.43679999999993 | 15 | 14
020206 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 203.8504318106756 | 679.5014393689186 | 33.97507196844593 | 16 | 15
020207 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 28 | 15.585891184213756 |  | 1.4 | 17 | 16
020209 | Walls | EF_25_10 | 3 | 21.34950080563333 | 71.16500268544443 | 1.0674750402816664 | 18 | 17
020303 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 39 | 39.1438229582741 |  | 3.9 | 19 | 18
020306 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 195.6720751727541 | 652.2402505758469 | 32.61201252879234 | 20 | 19
020307 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 28 | 15.585891184203202 |  | 1.4 | 21 | 20
020309 | Walls | EF_25_10 | 3 | 21.349500805619982 | 71.16500268539994 | 1.0674750402809992 | 22 | 21
020403 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 45 | 45.0347465302473 |  | 4.5 | 23 | 22
020406 | Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 1 | 195.67207517275415 | 652.2402505758471 | 32.612012528792356 | 24 | 23
020407 | Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 28 | 16.92182471428514 |  | 1.4 | 25 | 24
020409 | Walls | EF_25_10 | 3 | 21.349500805626818 | 71.16500268542272 | 1.0674750402813409 | 26 | 25
020503 | Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 45 | 71.26417004831315 |  | 4.5 | 27 | 26
020510 | Flat roofs | EF_30_10_30 | 1 | 270.63295780437306 | 676.5823945109325 | 33.829119725546626 | 28 | 27

## Level_Seq
Levels | Sequencing Order
01 - Entry Level | 02
02 - Floor | 03
03 - Floor | 04
Roof | 05
Sub Level | 01

## Construction_Seq
Uniclass_Descrip | Uniclass_Code | Sequencing Order | Production Rate in Hrs | Production Rate in Days | Rate Unit
Concrete columns | Pr_20_85_16_15 | 07 | 0.5 | 0.020833 | item
Carbon steel columns | Pr_20_85_16_11 | 08 | 0.5 | 0.020833 | item
Concrete beams | Pr_20_85_08_15 | 03 | 1 | 0.041667 | item
Carbon steel beams | Pr_20_85_08_11 | 04 | 0.5 | 0.020833 | item
Carbon steel trusses | Pr_20_85_90_13 | 05 | 0.5 | 0.020833 | item
Flat roofs | EF_30_10_30 | 10 | 0.5 | 0.020833 | square metre
Concrete piles | Pr_20_85_62_18 | 01 | 1 | 0.041667 | cubic metre
Concrete pile caps | Pr_20_85_62_19 | 02 | 0.5 | 0.020833 | cubic metre
Walls | EF_25_10 | 09 | 0.5 | 0.020833 | cubic metre
Concrete solid slabs | Pr_20_85_14_16 | 06 | 0.5 | 0.020833 | square metre